## hores_tfg_
| hores | 300
TOTAL | 247.5
2019-06-12 | 2 | Búsqueda general sobre frameworks, herramientas y módulos para frontend y backend
2019-07-04 | 1 | búsqueda de información sobre el framework Bootstrap
2019-07-06 | 2 | test de implementación plantilla bootstrap
2019-09-17 | 2 | búsqueda info sobre backend y herramientas, bases de datos
2019-09-19 | 1.5 | Búsqueda y estudio sobre encargo docente ETSEIB
2019-09-23 | 1.5 | información sobre entornos de desarrollo web y herramientas para uso de servidor
2019-09-26 | 2 | instalación de java + entorno netbeans + xampp (servidor + base datos)
2019-09-29 | 4 | documentación sobre php e inicio de la visualizacion de un curso de 78 capitulos de iniciación al diseño web
2019-10-02 | 2 | recolección de links y páginas web usados y borrador de redactado sobre algunas herramientas usadas
2019-10-03 | 5 | inicio desarrollo de la interficie visual
2019-10-05 | 3 | desarrollo interfície visual, pagina inicio sesión, barra de navegacion de la web y principal
2019-10-07 | 2 | creación base de datos y familiarización con su funcionamiento
2019-10-11 | 4 | configuracion de la conexión y interaccion con la base de datos mediante php, creacion tabla profesores
2019-10-13 | 3 | redacción de algún punto y primera estructura del word
2019-10-17 | 4 | avance interfície, mejora página inicio sesión y opciones administrador
2019-10-18 | 1.5 | aprendizaje mas profundo de php a traves de w3schools
2019-10-20 | 2 | creación formulario para añadir un profesor a la base de datos
2019-10-23 | 4 | Crear profesor nuevo en la tabla profes des de la web
2019-10-25 | 5.5 | creación pestaña subir fichero, correcta implementacion de subir archivo csv de profesores e importar informacion de forma correcta a la base de datos
2019-10-27 | 4 | mostrar tabla profes actualizada en la web ,mejora pestaña opciones administrador
2019-10-28 | 2 | creacion tabla de asignaturas, subir fichero para importar datos a la tabla asignaturas
2019-10-29 | 1.5 | avance redaccion
2019-11-02 | 4 | implementación de la tabla global (fusión de asignaturas y profesores), importación de datos en esta de forma correcta
2019-11-06 | 3 | añadir checkbox al mostrar tabla con todos profesores, intentar hacer que al clicar botón borrar se borre de forma correcta
2019-11-10 | 3 | hacer bien funcionalidad borrar profesores, interaccion tabla global con las otras (cuando se borra profesor se borra de la tabla global)
2019-11-11 | 2 | redacción
2019-11-12 | 2 | añadir campo nuevo tabla profesores y mostrar tabla global (intento)
2019-11-13 | 3 | Intentar arreglar error SQL (acentos no se muestran bien), mapear menasje de error deSQL para cuando hay duplicados.
2019-11-14 | 4 | redacción, arreglar problema acentos, mostrar de forma correcta tabla global
2019-11-17 | 5 | añadir columnas a las tablas (cubiertos_Q1, cubiertos_Q2), arreglar problema de formato con una de ellas (las celdas tenían espacios que daban errores), creación pestaña q1
2019-11-20 | 1 | creación pestaña q2
2019-11-22 | 3.5 | añadir desplegable ocupación en la barra de navegación para Q1 yQ2. Empezar a configurar inicio de sesión (login)
2019-11-24 | 3 | crear sesiones para poder iniciar sesión, crear sesión admin con apartados exclusivos para él (añadir columna admin en tabla profes), creación columna estado tabla profesores
2019-11-26 | 5 | configuracion envio de mail automaticamente (phpmailer, leer docuentación e instalar), arreglar ids para que sean consecutivos
2019-11-27 | 4 | crear pestaña ocupación (tanto de Q1 como Q2), crear pestaña editar profesor y hacerla funcional con posibilidad de editar más de un profesor a la vez
2019-11-30 | 3 | crear pestaña editar credenciales administrador y pensar como modificar orden prioridad profesores, arreglar problema en la funcion login
2019-12-01 | 3 | empezar a implementar la funcionalidad de escoger grupos
2019-12-02 | 7 | seguir implementando funcionalidad escoger grupos, mostrar puntos pendientes, actualizar variable puntos cubiertos de cada Q, poder escoger valores no enteros de grupos , arreglar problema con los decimales de las tablas, mostrar mensaje error si se escogen mas grupos que los que quedan disponibles o se seobrepasan los puntos
2019-12-04 | 2.5 | empezar a pensar funciones para modificar orden prioridad, hacer desplegable seleccionable para ello
2019-12-05 | 6 | implementar funciones para modificar orden prioridad, probar funcionamiento y arreglar errores
2019-12-06 | 5 | implementar cambio de estado al validar dtos, posibilidad de modificar estado por parte del admin, empezar a mirar documentacion para exportar en excel
2019-12-08 | 3 | Arreglar navbar, hacer formato de las tablas
2019-12-10 | 1 | Crear plantilla excel
12/12/20129 | 4 | Bajar PHPSpreadsheets, leer documentación, importar datos a la plantilla correctamente y que vayan bien las funciones
2019-12-15 | 2 | Botón de bajar excel, hacer funcionalidad correctamente
2019-12-16 | 4.5 | formatear excel, resolver errores, crear pestañas Q1 y Q2 en el excel
2019-12-17 | 6 | Subir web en un servidor gratuito, modificar archivos necesarios para que funcione correctamente (cambio de local a servidor), subir proyecto en github
2019-12-18 | 4 | arregar error al cambiar orden prioridad profesores (en la versión de servidor, por un problema con el lenguaje de la BD del este), tabla profesores: hacer botón enviar mail automático +redacción
2019-12-19 | 4 | arreglar errores en la funcionalidad de escoger grupos, tabla asignaturasa: añadir columna grupos cubiertos
2019-12-20 | 4 | hacer formato general, añadir pestaña inicio, tabla asignaturas: poder borrar, añadir asignaturas, arreglar barra navegación
2019-12-21 | 2 | redactar/formato word
2019-12-22 | 1.5 | mostrar mensaje de error personalizado al subir archivos (por ejemplo, si se clica 'Pujar arxiu' sin ningún archivo seleccionado saldrá el mensaje: 'Has d'escollir un arxiu!'), hacer que el csv que se sube pueda ser delimitado con , o con ;
2019-12-24 | 3 | intentar arreglar error acentos de la BD +redacción
2019-12-25 | 2 | redacción
2019-12-26 | 1.5 | perfeccionar web
2019-12-27 | 4 | redactar
2019-12-28 | 4.5 | redactar/formato word
2019-12-29 | 4 | arreglar errores tras test beta y redactar
2019-12-30 | 4 | redactar
2019-12-31 | 3 | redactar
2020-01-01 | 2 | arreglar visualizacion mobil
2020-01-02 | 7 | redactar + arrglar fallo excel + mensaje puntos excedidos+ decimales de los creditos
2020-01-03 | 4 | redactar
2020-01-04 | 8 | redactar
2020-01-05 | 3 | redactar
2020-01-06 | 4 | redactar
2020-01-07 | 4 | redactar+ arreglar boton ir hacia atrás + editar admin
2020-01-08 | 6 | acabar de redactar primera versión+ validación
2020-01-09 | 2 | arreglar correcciones
2020-01-10 | 2 | anexo
2020-01-11 | 4
2020-01-12 | 4
2020-01-13 | 4
2020-01-15 | 3 | arreglar error veresión local y cambiar forma de bajar excel en la del servidor ara hacer la web más eficiente